## Pendientes
ID_Pendientes | ID_Proyecto | Contrato | Oferente | ID_Usuario | Zone | Tipo_Pendiente | Descripcion | Responsable | Dependencia | Fecha_Creacion | Fecha_Compromiso | Estatus | Fecha_Cumplido | Carpeta_Archivos | Archivos
6 | 35 | 561-2022 | EQUITECH GROUP, SRL | 1 | CUBICACIONES | CERTIFICACION ADENDA | Cubicacion 2 en espera de certificación del equilibrio | Dirección Técnica o Legal |  | 2025-04-29 05:25 PM | 2025-05-29 | Cumplido | 2025-05-09 10:00 AM |  | certificacion_equitech.jpeg
7 | 1 | 409-2022 | TERESA BEATRIZ RODRÍGUEZ ESPAÑOL | 13 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | OBRA TERMINADA - A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACION FINAL - CONTRATISTA ESTA A A ESPERA DE RENOVACION DE VIGENCIA DE CONTRATO Y REFORMULADO | LEGAL |  | 2025-04-29 06:33 PM | 2025-05-19 | Pendiente
8 | 24 | 439-2022 | ING. ROJAS Y ASOCIADOS (INROASA), SRL | 13 | Zona II | VARIOS | OBRA TERMINADA - A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACION FINAL - CONTRATISTA DEBE DE ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE | FINANCIERO - CONTRATISTA |  | 2025-04-29 06:34 PM | 2025-05-19 | Pendiente
9 | 19 | 433-2022 | TOMMY ADOLFO ORTIZ UREÑA | 13 | Zona II | PAGO CUBICACION | A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACION #2, EL CONTRATISTA FIRMO LA CUBICACION Y ESTA A LA ESPERA DEL PAGO DE LA MISMA. CERTIFICACION DE REFORMULADO Y EQUILIBRIO ECONOMICO LISTA | FINANCIERO |  | 2025-04-29 06:35 PM | 2025-06-13 | Pendiente
10 | 12 | 424-2022 | CONSTRUCTORA MEPAOMA, SRL | 13 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | A LA ESPERA DE LA CERTIFICACION DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA CUBICACION #2, LA CUAL TIENE UN AÑO ENTREGADO SIN PODERSE ENVIAR | LEGAL |  | 2025-04-29 06:36 PM | 2025-05-19 | Pendiente
11 | 25 | 440-2022 | CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES, ASFALCON, E.I.R.L. | 13 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | A LA ESPERA DE LA CERTIFICACION DEL REFORMULADO Y EQUILIBRIO ECONOMICO. ESTA OBRA COBRO LA CUB #1, PERO ESOS RECURSOS FUERON USADOS PARA EL PLAN DE ASFALTADO. | LEGAL |  | 2025-04-29 06:36 PM | 2025-05-19 | Pendiente |  |  | REGISTRO_ADENDA_asfalcon.pdf
12 | 10 | 422-2022 | FERAMA, SRL | 13 | Zona II | CUBICACION EN PROCESO | DETENIDO - A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUBICACION #5. LA CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION Y VERIFICACION DE ADICIONALES | REVISION DE CUB (AMARILIS) |  | 2025-04-29 06:37 PM | 2025-05-21 | Pendiente
13 | 53 | 597-2022 | CONSTRUCCIONES CESAR PEREZ, SRL | 13 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | A LA ESPERA DE LA CERTIFICACION DEL REFORMULADO Y EL EQUILIBRIO ECONOMICO, PARA SOMETER LA CUBICACION #2, LISTA DESDE HACE UN AÑO | LEGAL |  | 2025-04-29 06:38 PM | 2025-05-19 | Pendiente
14 | 56 | 614-2022 | HORMINCA CONSTRUCTORA, SRL | 13 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | A LA ESPERA DE LA CERTIFICACION DEL REFORMULADO Y EL EQUILIBRIO ECONOMICO, PARA SOMETER LA CUBICACION #2, LISTA DESDE HACE UN AÑO | LEGAL |  | 2025-04-29 06:39 PM | 2025-05-19 | Pendiente
15 | 40 | 566-2022 | CONSTRUCTORA JEAN CARLOS, SRL | 13 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | A LA ESPERA DE LA CERTIFICACION DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, PARA SOMETER LA CUBICACION #2, LISTA DESDE HACE UN AÑO | LEGAL |  | 2025-04-29 06:40 PM | 2025-05-19 | Pendiente
16 | 47 | 580-2022 | MEDINA-ORTIZ E INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.R.L. | 13 | Zona II | PAGO CUBICACION | A LA ESPERA DE LA CERTIFICACION DEL REFORMULADO Y EL EQUILIBRIO ECONOMICO, PARA SOMETER LA CUBICACION #2, LISTA DESDE HACE UN AÑO | LEGAL |  | 2025-04-29 06:40 PM | 2025-06-14 | Cumplido | 2025-05-06 04:38 PM |  | CONTRATO_ADENDA_Y_CERTIFICACION.pdf
17 | 9 | 421-2022 | DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES (DIROCA) | 22 | Zona IV | PAGO CUBICACION | ESPERANDO PAGO CUBICACION NO. 2 . | AREA FINANCIERA MOPC |  | 2025-04-30 05:42 PM | 2025-05-30 | Cumplido | 2025-05-19 10:00 AM
18 | 15 | 429-2022 | MAGM CONSTRUCCIONES, SRL | 22 | Zona IV | CERTIFICACION ADENDA | ESPERANDO ASIGNACION DE FONDOS PARA ENVIARLO A CONTRALORIA | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 2025-04-30 05:43 PM | 2025-05-30 | Pendiente |  |  | REGISTRO_ADENDA_MAGM.pdf
19 | 57 | 647-2022 | TORALCO, SRL | 22 | Zona IV | EQUILIBRIO ECONOMICO | ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO | INFRAESTRUCTURA VIAL |  | 2025-04-30 05:44 PM | 2025-05-30 | Pendiente
20 | 4 | 414-2022 | ARCUM, SRL | 22 | Zona IV | VARIOS | CONTINUACION DE TRABAJOS | GPRO |  | 2025-04-30 05:44 PM | 2025-05-10 | Pendiente
21 | 18 | 432-2022 | PILAR ANTONIO PEREZ ADAMES | 22 | Zona IV | CERTIFICACION ADENDA | CERTIFICACION EQUILIBRIO ECONOMICO | JURIDICA |  | 2025-04-30 05:45 PM | 2025-05-30 | Pendiente |  |  | REGISTRO_ADENDA_PILAR.pdf
22 | 39 | 565-2022 | CONSTRUMAGNA, S.R.L. | 22 | Zona IV | CERTIFICACION ADENDA | CERTIFICACION DE EQUILIBRIO Y CONTRATO EN CONTRALORIA PENDIENTE | CONTRALORIA/JURIDICA |  | 2025-04-30 05:46 PM | 2025-05-30 | Pendiente |  |  | REGISTRO_ADENDA_565-22.pdf
23 | 21 | 435-2022 | CONSTRUCTORA JORSA, S.R.L. | 22 | Zona IV | EQUILIBRIO ECONOMICO | PENDIENTE EQUILIBRIO ECONOMICO | JURIDICA |  | 2025-04-30 05:46 PM | 2025-05-30 | Pendiente
24 | 45 | 571-2022 | ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 22 | Zona IV | VARIOS | NO POSEE AVANCE, EN PROCESO ASIGNACION DE FONTOS | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 2025-04-30 05:49 PM | 2025-05-30 | Pendiente
25 | 6 | 416-2022 | CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ | 22 | Zona IV | CERTIFICACION ADENDA | EN ESPERA CERTIFICACION ADENDA 25% | DIRECCION TECNICA/JURIDICA |  | 2025-04-30 05:49 PM | 2025-05-30 | Pendiente |  |  | SOLICITUD_REGISTRO.pdf
26 | 11 | 423-2022 | JAM-CONSTRUCCIONES, SRL | 5 | Zona VI | VARIOS | solicititud contratista para rescinsión de contrato | Direccion Gerencia de Proyectos |  | 2025-05-01 12:38 PM | 2025-05-16 | Pendiente
27 | 36 | 562-2022 | CONSTRUCTORA RENE DIAZ, S.R.L. | 5 | Zona VI | PAGO CUBICACION | Pendiente pago porcentaje de cubicucion | Dpto. Financiero |  | 2025-05-01 12:43 PM | 2025-05-16 | Pendiente
28 | 33 | 558-2022 | NOVA SKY DEVELOPMENT SRL | 5 | Zona VI | EQUILIBRIO ECONOMICO | Pendiente equilibrio economico | Direccion Gerencia de Proyectos |  | 2025-05-01 12:52 PM | 2025-05-16 | Pendiente
29 | 37 | 563-2022 | ING. VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA | 5 | Zona VI | EQUILIBRIO ECONOMICO | Pendiente Equilibrio Economico | Direccion Gerencia de Proyectos |  | 2025-05-01 12:53 PM | 2025-05-16 | Pendiente
30 | 42 | 568-2022 | A.I INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, S.R.L. | 1 | CUBICACIONES | SOLICITUD PRECIOS | SOLICITUD PRECIO PARTIDAS NUEVAS CUB 2 | PRESUPUESTOS | VICEMINISTERIO INFRAESTRUCTURA VIAL | 2025-05-02 10:51 AM | 2025-05-17 | Cumplido | 2025-05-28 02:25 PM |  | DC-GPRO-048-2025.pdf, 568-2022_AI_INTERNATIONAL.pdf
31 | 3 | 413-2022 | EURIS MILCIADIN MENDEZ DIAZ | 18 | Zona III | CERTIFICACION ADENDA | A LA ESPERA DE LA CERTIFICACION DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA PODER SOMETER LA CUB #4 | Angel ogando | contraloria | 2025-05-06 11:58 AM | 2025-05-16 | Pendiente
32 | 34 | 560-2022 | DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL | 18 | Zona III | VARIOS | EL CONTRASTISTA ESTA A LA ESPERA DE QUE SUPERVISION Y FISCALIZACION ARREGLEN UN PRECIO QUE FUE CUBICADO POR ERROR EN LA CUB #3, PARA PODER SOMETER LA CUB # 4 | Angel ogando | supervision y fiscalizacion | 2025-05-06 12:02 PM | 2025-05-16 | Pendiente
33 | 60 | 593-2023 | DEVIALSA DESARROLLO VIAL SRL | 18 | Zona III | PAGO CUBICACION | A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUB #1, EL CONTRATISTA FIRMO LA CUB, Y ESTA EN ESPERA DEL PAGO. | pattricia beltre | contraloria | 2025-05-06 12:05 PM | 2025-05-21 | Pendiente
34 | 59 | 566-2023 | CORPORACION NORTEÑA DE ASFALTO (CONDA), S.A. | 18 | Zona III | PAGO CUBICACION | A LA ESPERA DEL PAGO DE LA CUB # 2 | Angel ogando | pago | 2025-05-06 12:10 PM | 2025-05-26 | Pendiente
35 | 26 | 441-2022 | CORPORACION NORTEÑA DE ASFALTO (CONDA), S.A. | 18 | Zona III | PAGO CUBICACION | SE SOMETIO LA CUB#3, EL CONTRATISTA LA FIRMO Y ESPERA EL PAGO DE LA MISMA. | Angel ogando | contraloria | 2025-05-06 12:12 PM | 2025-05-21 | Pendiente
36 | 48 | 581-2022 | ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 18 | Zona III | VARIOS | NO POSEE AVANCE, EN PROCESO ASIGNACION DE FONDOS | pattricia beltre | contraloria | 2025-05-06 12:14 PM | 2025-06-20 | Pendiente
37 | 58 | 489-2023 | CONSTRUCTORA CAG, SRL | 18 | Zona III | PAGO CUBICACION | EN ESPERA DEL PAGO DE CUB# 1 | Angel ogando | contraloria | 2025-05-06 12:14 PM | 2025-05-21 | Cumplido | 2025-05-26 09:39 AM
39 | 47 | 580-2022 | MEDINA-ORTIZ E INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.R.L. | 13 | Zona II | PAGO CUBICACION | CUBICACION #2 ENTREGADA LUEGO DE LA CERTIFICACION EMITIDA, A LA ESPERA DE PAGO | FINANCIERO |  | 2025-05-15 09:38 AM | 2025-06-14 | Pendiente
40 | 119 | 26-2021 | FS CONSTRUCCIONES S.R.L | 13 | Zona II | VARIOS | NO INICIADA. A LA ESPERA DE AVANCE POR FALTA DE CONTRATO CERTIFICADO | JURIDICA |  | 2025-05-15 09:40 AM | 2025-06-14 | Pendiente
41 | 87 | 19-2021 | JULIA PATRICIA MEDINA | 20 | Zona II | VARIOS | OBRA NO HA PODIDO INICIAR DEBIDO A PROBLEMAS EN SECTOR CIEN FUEGO CON LOS COMUNITARIOS Y EQUIPOS PESADOS | DIRECCION GERENCIA DE PROYECTO |  | 2025-05-15 09:43 AM | 2025-05-22 | Pendiente
42 | 108 | 231-2021 | ACARIA PROJECTS SRL | 13 | Zona II | VARIOS | NO INICIADA. A LA ESPERA DEL AVANCE DE LA OBRA POR CERTIFICACION DE CONTRATO. | JURIDICA |  | 2025-05-15 09:45 AM | 2025-06-14 | Pendiente
43 | 103 | 213-2021 | ESHISA, S.R.L. | 13 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | A LA ESPERA DE CERTIFICACION DE EQUILIBRIO ECONOMICO, SE DEBE EVALUAR LA CONDICION DEL PROYECTO DEBIDO A LA CONDICION DE LA MISMA. | JURIDICA |  | 2025-05-15 09:48 AM | 2025-06-14 | Pendiente
44 | 61 | 02-2021 | ESMERALDA RODRIGUEZ DE LEON | 20 | Zona II | CERTIFICACION ADENDA | LA CONTRATISTA TIENE CONTRATO VENCIDO Y SE DEBE HACER ADENDA DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA PODER SOMETER LA PRIMERA CUBICACION. NOTA: ESTE PROYECTO TIENE MÁS DE TRES AÑOS EN ESTA SITUACIÓN. | JURIDICA |  | 2025-05-15 09:50 AM | 2025-06-14 | Pendiente
45 | 89 | 194-2021 | GREGORY RICARDO PEREZ GUZMAN | 13 | Zona II | PAGO CUBICACION | LA CUBICACION FUE SOMETIDA Y ENVIARON LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PROCEDER LA CUB | FINANCIERO - CONTRATISTA |  | 2025-05-15 09:51 AM | 2025-06-14 | Pendiente
46 | 99 | 205-2021 | MARIEL NIEVE ACEVEDO ARANCENA | 20 | Zona II | PAGO CUBICACION | SEGÚN LO INFORMADO YA LA CERTIFICACIÓN ESTÁ EMITIDA | FINANCIERO |  | 2025-05-15 09:52 AM | 2025-06-14 | Pendiente
47 | 62 | 04-2021 | JESUS MARIA JIMENEZ PAYANO | 13 | Zona II | VARIOS | NO SE TIENE INFORMACION PARA PODER LA ENTREGAR CUB, INFORMACION REQUERIDA DEL CONTRATISTA PARA SOMETER. | FACILITADOR |  | 2025-05-15 09:54 AM | 2025-05-22 | Pendiente
48 | 102 | 209-2021 | CONSTRUMARSA, S.R.L. | 13 | Zona II | VARIOS | ESTA OBRA FUE TRANSFERIDA PRACTICAMENTE TERMINA Y ACTIVA, LA CONTRATISTA NOS INFORMO QUE SE IBA A CONCLUIR CON LA ANTERIOR COORDINACION. NO CONTAMOS LA INFORMACION SI FUE TERMINADA O NO. | FACILITADOR |  | 2025-05-15 09:57 AM | 2025-05-22 | Pendiente
49 | 64 | 12-2021 | LEONARDO ANTONIO VASQUEZ SOLANO | 20 | Zona II | PAGO CUBICACION | EL CONTRATISTA PRESENTA UN PROBLEMA DE CONTRATO EL CUAL NO SE HA RESUELTO | JURÍDICA |  | 2025-05-15 09:58 AM | 2025-06-14 | Pendiente
50 | 63 | 10-2021 | CONSTRUCTORA INALSA, S.R.L | 13 | Zona II | VARIOS | A LA ESPERA DE CONTRATO PARA OTORGAR EL AVANCE | JURIDICA |  | 2025-05-15 09:58 AM | 2025-06-14 | Pendiente